附件4

专项资金绩效自评报告

为提高社区综合服务站经费专项资金使用绩效福建省民政厅（大财务）组织对2019年度社区综合服务站经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

2019年省级共安排城乡社区综合服务建设补助资金1000万元，于2019年4月下达，其中福州市160万元、漳州市100万元、泉州市100万元、三明市130万元、莆田市90万元、南平市130万元、龙岩市130万元、宁德市130万元、平潭综合实验区30万元。补助全省城乡社区综合服务建设项目105个。

（二）主要成效

1.通过开展城乡社区综合服务站新建和综合服务设施改造提升项目，进一步改善提升了城乡社区办公服务条件，城乡综合服务设施覆盖率得到显著提高，推动更多社区场所用于开展居民自治、承接政府下沉工作、为专业社工和社区社会组织提供开展公益性服务，提升了社区工作质量。
2.通过实施社区、社会组织、社会工作“三社联动”项目，进一步推动城乡社区服务精细化、专业化、标准化，服务社区居民数量有较显著增长，居民对社区服务满意率有明显提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.83分，等级为优秀，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)城乡社区综合服务建设项目数量,目标值94,实际完成105,权重10.00,得分10.00。

2)“三社联动”试点项目数量,目标值60,实际完成46,权重5.00,得分3.83,未完成原因：2019年为此项资金首次用于补助”三社联动“项目建设，各地对相关政策不够了解，开展试点不多。

2、质量指标

1)“三社联动”试点项目县（市、区）覆盖率,目标值80,实际完成100,权重10.00,得分10.00。

2)资金实施专项管理,违规使用现象的项目数量,目标值0,实际完成0,权重5.00,得分5.00。

3)每个城乡综合服务建设项目建设服务社区居民人数,目标值200,实际完成435,权重10.00,得分10.00。

3、时效指标

4、成本指标

1)城乡社区综合服务建设补助资金,目标值1000,实际完成1000,权重10.00,得分10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)项目实施后，每个县（市、区）拥有的专业社工机构数量,目标值1,实际完成4.67,权重20.00,得分20.00。

2)项目实施后，每个县（市、区）拥有的专业持证社会工作者数量,目标值2,实际完成201,权重20.00,得分20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社区居民对项目实施成效的满意度,目标值80,实际完成88,权重5.00,得分5.00。

2)社区工作人员对社区综合服务补助等相关政策的知晓率,目标值80,实际完成89,权重5.00,得分5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、2019年为此专项资金首次用于”三社联动“项目补助。各地对“三社联动”项目相关政策和业务知识了解较少。

2、各地对硬件设施建设进度掌握比较详细，对软件项目实施跟进掌握不够，导致项目进度偏慢。

3、资金下达进度偏慢，导致各地项目启动时间和推进进度偏迟，影响了项目目标完成。

（二）改进措施

1、加大对各地工作人员的政策指导和业务知识培训，提升其对“三社联动”等政策的了解和掌握。

2、结合挂钩机制，对各地城乡社区综合服务建设项目实施进度进行督促指导，并纳入民政重点工作综合评估内容。

3、督促指导各地加快资金拨付，并提前下达2020年城乡社区综合服务建设项目资金300万元。

1