附件4

专项资金绩效自评报告

为提高中央财政专项扶贫资金专项资金使用绩效福建省民政厅（大财务）组织对2019年度中央财政专项扶贫资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

2019年中央财政老区专项扶贫发展资金3000万元，补助了8个设区市（含平潭）的61个县（市、区）。其中，设区市本级的补助资金用于老区生产技术推广和培训、县乡村干部培训、劳务输出培训、宣传教育等，县（市、区）的补助资金用于支持老区村特色产业、基础设施建设等项目，共计535个。

（二）主要成效

专项资金培育和壮大老区贫困地区特色产业，改善了小型公益性生产生活设施条件，取得了一定的经济效益和政治效益，增强了老区贫困人口自我发展能力和抵御风险能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.00分，等级为优秀，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)专项资金补助项目个数,目标值535,实际完成535,权重10.00,得分10.00。

2)扶持第五批省级扶贫开发重点老区村个数,目标值97,实际完成101,权重10.00,得分10.00。

2、质量指标

1)项目验收合格率,目标值100,实际完成99.25,权重10.00,得分9.00,未完成原因：4个项目已完工但尚未开展验收。

3、时效指标

1)一年内完成项目建设的项目数量占项目总数的比例,目标值80,实际完成99.07,权重10.00,得分10.00。

4、成本指标

1)扶持第五批省级扶贫开发重点老区村的每个项目投放资金,目标值10,实际完成10,权重10.00,得分10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)惠及老区人口数量,目标值30,实际完成93.51,权重15.00,得分15.00。

2)建设项目覆盖的老区县比例,目标值60,实际完成87.14,权重15.00,得分15.00。

3)政策知晓率,目标值80,实际完成94.38,权重10.00,得分10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老区群众对项目建设情况的满意度,目标值90,实际完成98.02,权重5.00,得分5.00。

2)老区群众对老区部门工作的满意度,目标值90,实际完成98.14,权重5.00,得分5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、“绩效目标“项目验收合格率”目标值不够合理，没有考虑到项目实际情况。专项资金对老区村的扶贫发展项目是补助性质的，有的仅占大项目的一小部分，因此存在专项资金补助的部分已完工，但需等到整体完工后一起验收的情形。该指标的目标值设置过高，没有充分考虑到老区村项目的实际情况。

2、专项资金在县（市、区）的分配过于分散，“撒胡椒面”的小项目多，示范带动作用强的项目少。

3、由于基层老区工作人员流动大，尽管省老区办每年开展扶贫资金在线监管系统的培训，仍有部分地区在岗位变动时出现对系统操作不熟悉的问题。

（二）改进措施

1、在2020年下达专项资金绩效目标时，对目标值的设置综合考虑该地区老区村扶贫发展项目的资金拼盘情况。

2、要求各设区市在安排2020年专项资金时，所有补助的项目，每个项目的补助资金均不能低于10万元，提高资金分配合理性。

3、要求各级老区部门在人员变动时，做好传帮带工作；转发扶贫资金在线监管系统的操作流程至各县老区办，并做好答疑工作。

1