2020年度省级预算项目绩效自评报告

（“8491”国防工程建设支前民兵医疗和生活困难补助费）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景、主要内容

对三明市、龙岩市11个县（市、区）“8491”国防工程建设患矽肺病的支前民兵进行医疗和生活补助，省、市、县按照资金补助标准7：2：1的比例进行配套。

2.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额450.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款450.00万元。省级安排下达金额434.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款434.00万元，省级执行率96.44%。

实际支出金额434.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款434.00万元，实际支出率96.44%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标实现程度方面

对“8491”国防工程患矽肺病支前民兵给予资金补助，缓解患者的医疗和生活困难压力，维护该群体的安定稳定，维护社会和谐稳定。

2.阶段性目标实现程度方面

2020年1-5月省级下达“8491”国防工程患矽肺病支前民兵医疗和生活困难补助资金434万元，三明、龙岩市等县（市、区）民政局已在资金下达后60日内，按各期患者补助标准向1025名补助对象发放省级补助专项资金434万元，实际执行率100%。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。绩效目标与实际完成值基本相符。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

本项目计划在6月底前完成，目前进度较快。按资金管理办法要求，三明市、龙岩市11个县（市、区）均在收到拨款文件后60个工作日内拨付至补助对象，补助覆盖面100%，项目按要求如期完成。

2.执行效果情况

本项目执行效果好。一是按资金管理办法中专项资金分配标准进行补助，预算资金实际到位资金434万元，实际支出434万元。二是根据上一年8月31日的患者等级设定补助人数，绩效目标值1052人，2020年1月三明、龙岩民政部门和财政部门对实际患病人数、患者等级和死亡情况进行核对，及时下达补助资金，1-5月实际补助1025人。三是通过走访入户，集中座谈、问卷调查等形式在有关县（市、区）矽肺病患者满意度调查，患者对工作人员的综合满意度达90%以上。

评价等级为中，部门评价等级为好，具体情况如下：

二、产出指标

（一）数量指标

1、保障一期矽肺病患者人数,绩效目标值650.00,实际完成值654.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：2019年9月按8月统计的一期患者人数编制预算目标，2020年5月因疑似患者确诊为一期患者，实际补助人数增加4人。

2、死亡矽肺病患者人数,绩效目标值20.00,实际完成值29.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：2019年9月编制预算时参照上年度死亡患者设定目标值20人，2020年5月因二期和三期患者死亡人数增加，实际补助人数增加9人。

3、保障疑似矽肺病患者人数,绩效目标值150.00,实际完成值120.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

4、保障三期矽肺病患者人数,绩效目标值49.00,实际完成值46.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

5、保障二期矽肺病患者人数,绩效目标值183.00,实际完成值176.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

(二)时效指标

资金拨付及时性,绩效目标值60.00,实际完成值60.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

（三）成本指标

1、死亡矽肺病患者补助标准,绩效目标值5000.00,实际完成值5000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

2、三期患者生活补助标准,绩效目标值2300.00,实际完成值2300.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

3、疑似矽肺病患者补助标准,绩效目标值1000.00,实际完成值1000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

4、一期患者医疗补助标准,绩效目标值4000.00,实际完成值4000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

5、二期患者生活补助标准,绩效目标值1700.00,实际完成值1700.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

6、三期患者医疗补助标准,绩效目标值14000.00,实际完成值14000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

7、一期患者生活补助标准,绩效目标值1200.00,实际完成值1200.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

8、二期患者医疗补助标准,绩效目标值8000.00,实际完成值8000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 效益指标

- 社会效益指标

矽肺病患者受助对象覆盖率,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 服务对象满意度指标

服务对象满意度,绩效目标值90.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：下半年进行满意度测评，预计满意度能超过90%。

3.项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。项目已按要求如期完成，基本完成绩效目标。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为中，部门评价等级为好。对“8491”国防工程建设患矽肺病支前民兵，及时根据病情发展的不同程度给予资金补助，缓解其医疗及生活方面的经济压力，补偿其为国家建设做出的贡献，维护社会和谐稳定，产生了积极的社会影响。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.存在问题：两个数量目标未能完成。保障一期矽肺病患者人数设定目标值不超过650人，实际完成值为654人；死亡矽肺病患者人数设定目标值不超过20人，实际完成值为29人。

2.未完成原因：补助对象动态管理。2019年9月按8月统计的一期患者人数及参照上年度死亡患者设定目标值。2020年5月按现有患者等级实际发放补助，由于部分患者的等级发生了变化，在补助患者总数未超过总目标值1052人的情况下，一期患者和死亡患者补助人数超过了目标值：疑似患者确诊为一期患者，一期患者人数增加4人，疑似患者人数相应减少；二期和三期患者死亡人数增加，死亡患者增加9人，而二期和三期患者补助人数相应减少。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。已基本完成绩效目标。