附件4

专项资金绩效自评报告

为提高老区发展专项资金专项资金使用绩效福建省民政厅（大财务）组织对2020年度老区发展专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

省革命老区发展（革命遗址保护利用）专项资金（以下简称专项资金）自2019年起专门用于支持老区革命遗址维修维护项目，对老区分布的革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施进行维修维护、设置展示陈列，并开放参观，供广大群众学习、了解老区革命故事，从而发挥革命遗址在发扬红色文化、传承红色基因方面的作用。2020年度安排专项资金2000万元，分别于2019年11月和2020年3月分两批下达至有关设区市，其中，福州市165万元、莆田市135万元、漳州市205万元、泉州市225万元、三明市275万元、南平市305万元、龙岩市360万元、宁德市330万元。设区市老区主管部门收到资金后，按项目申请情况将资金分配至各有关县（市、区），再逐级拨付至项目单位。
为准确评价专项资金的使用管理情况，根据我厅关于做好2020年度专项资金绩效自评工作的有关要求，2021年1月，我们组织对2020年度全省范围内该专项资金使用情况和项目建设情况进行全面调查摸底，要求各县（市、区）如实统计并填报调查表，并以设区市为单位反馈。在汇总分析调查结果的基础上，对资金的绩效目标落实情况进行了评估评价。

（二）主要成效

2020年专项资金2000万元下达至全省8个设区市，补助非文物革命遗址修缮维护、展示陈列项目81处，目前已完工78处，已通过验收77处，正在建设的3处将于近期完工。已完工项目中，设置展陈70处，开放公众参观71处，未开放参观的革命遗址在达到条件后将陆续开放；修缮维护后革命遗址参观人数增长了51.71%，8个地市平均开展了48次爱国主义教育活动，取得了良好的社会效益，发挥了革命遗址的爱国主义教育和红色旅游功能，弘扬了老区精神，宣传了红色文化，推动了老区建设工作的可持续开展，老区群众对革命遗址项目建设情况和老区部门工作开展情况普遍表示满意。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.50分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成9个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)专项资金补助的项目个数,目标值50,实际完成81,权重12.50,得分12.50。

2)革命遗址修缮维护后对外展陈的数量,目标值10,实际完成70,权重12.50,得分12.50。

2、质量指标

1)项目验收合格率,目标值100,实际完成100,权重15.00,得分15.00。

3、时效指标

1)资金资金拨付时效,目标值30,实际完成34,权重10.00,得分8.50,未完成原因：2020年专项资金第一次实行提前下达，且采取了2019年下达70%，2020年下达30%的方式。个别设区市由于不适应这种拨付方式，工作对接不够及时，在向县级拨付资金时，超过了资金管理办法规定的“30个工作日内”的要求。
改进措施：安排2021年专项资金时，不再分批次，100%全部提前下达，且资金拨付文件出台后，立即通知各有关设区市老区部门注意30个工作日的时限要求，抓紧制定分配方案并及时与当地财政部门对接。

4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)政策知晓率,目标值80,实际完成94.29,权重7.50,得分7.50。

2)革命遗址参观人数比修缮前增长率,目标值10,实际完成51.71,权重7.50,得分7.50。

3)在革命遗址开展爱国主义教育活动,目标值5,实际完成48,权重7.50,得分7.50。

4)完成修缮维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例,目标值80,实际完成91,权重7.50,得分7.50。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)对老区部门工作情况的满意度,目标值90,实际完成97.15,权重5.00,得分5.00。

2)对项目建设情况的满意度,目标值90,实际完成96.6,权重5.00,得分5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、2020年受到疫情影响以及部分项目为非文保革命遗址与文保单位打包规划实施等因素，81个补助项目完工78个，开放71个，项目实施进度偏慢。

2、基层老区部门人员流动快，且2020年受疫情影响取消了培训计划，基层老区工作人员存在对对扶贫资金在线监管系统流程不熟悉、操作不熟练的问题。

3、2020年专项资金第一次实行提前下达，且采取了2019年下达70%，2020年下达30%的方式。个别设区市由于不适应这种拨付方式，在向县级拨付资金时，超过了资金管理办法规定的“30个工作日内”的要求。

（二）改进措施

1、要求各设区市在审核资金补助申请时注意项目实施进度安排情况，对于往年补助项目实际进度滞后计划进度过大的地区，考虑适当减少项目资金补助作为督促严格专项资金使用管理的措施。

2、要求各级老区部门做好人员传帮带，多学习扶贫资金在线监管系统的操作流程，做好与财政部门、扶贫部门、技术人员等环节的沟通，省老区办做好相关问题的解释答疑，且安排A、B角对监管系统预警情况进行跟踪。

3、经分析2020年各有关设区市老区部门拨付专项资金的情况，2021年已将专项资金100%提前下达，由两批改为一批，较2019年精简了资金拨付的环节；并在文件出台后，立即通知各有关设区市老区部门，要求他们及时与当地财政沟通，在管理办法要求的时限内将资金向下拨付。

1