附件4

专项资金绩效自评报告

为提高用于社会福利的彩票公益金支出专项资金使用绩效福建省民政厅（大财务）组织对2020年度用于社会福利的彩票公益金支出专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

福彩公益金的使用遵循“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，在保障民生、发展养老事业、资助、援建帮扶等方面发挥重要作用。2020年度省级彩票公益金主要包括3大类专项项目：用于养老服务事业,开展扶老、助残、救孤、济困等社会福利事业以及资助政府购买服务。加快构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多功能、综合性养老服务体系，大力支持养老机构建设。对80周岁以上低保老年人足额发放高龄补贴，提高城乡低保对象80周岁以上老年人生活水平。走访慰问困难群众、孤儿等群体，为孤儿、残疾人等人员提供帮助，提高其生活质量水平。援建对口挂钩帮扶单位，对帮扶项目提供资金支持。支持政府购买乡镇街道养老救助服务，提高乡镇街道养老救助服务能力。推动全省社会工作和志愿服务发展，发挥社会工作在创新社会治理、服务保障民生的作用。

（二）主要成效

福彩公益金基本实现当年度预定目标。新建453所农村幸福院，建成农村区域性养老服务中心70所，累计适老化改造老年人家庭10000户，开展养老从业人员培训3307人，全省民营养老机构床位数发展到24.75万张，民营养老床位占比达到80%，农村养老服务设施覆盖率提高到72.1%。23256名80周岁以上低保老人获得每月100元高龄补贴，“SOS”儿童村资金补助受益儿童82人，帮扶贫困学生225人，为164位重度残疾人提供康复辅具产品；支持1057个乡镇完成政府购买养老和救助服务，支持78个社会组织参与社会服务项目，产生了良好的社会效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.15分，等级为优，设置绩效目标26个，实际完成25个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)适老化改造老年人家庭户数,目标值10000,实际完成10000,权重2.50,得分2.50。

2)对口挂钩帮扶援建项目数量,目标值6,实际完成8,权重2.50,得分2.50。

3)老区应届大学录取新生获得资金补助的人数,目标值500,实际完成330,权重2.50,得分1.65,未完成原因：扶贫助学标准从每人2000元提高到3000元，补助人数相应减少。

4)民政管理重点服务对象慰问人数,目标值2500,实际完成4308,权重2.50,得分2.50。

5)组织养老服务从业人员培训人数,目标值3000,实际完成3307,权重2.50,得分2.50。

6)支持社会组织参与社会服务数量,目标值25,实际完成78,权重2.50,得分2.50。

7)建设农村幸福院数量,目标值453,实际完成453,权重2.50,得分2.50。

8)为重度残疾人配送康复辅具产品数量,目标值320,实际完成328,权重2.50,得分2.50。

9)开工建设农村区域性养老服务中心项目数量,目标值70,实际完成70,权重2.50,得分2.50。

2、质量指标

1)单个农村区域性养老服务中心建设项目建筑面积,目标值2500,实际完成2564.3,权重2.50,得分2.50。

2)单个农村区域性养老服务中心建设项目拥有床位数,目标值80,实际完成80,权重2.50,得分2.50。

3、时效指标

1)省级补助养老服务为民办实事建设项目当年完工率,目标值100,实际完成100,权重2.50,得分2.50。

4、成本指标

1)完全失能老人护理补贴省级补助资金补助标准,目标值200,实际完成200,权重2.50,得分2.50。

2)农村幸福院补助标准,目标值17,实际完成17,权重2.50,得分2.50。

3)困难老年人家庭适老化改造补助标准,目标值1000,实际完成1000,权重2.50,得分2.50。

4)80周岁以上低保老年人高龄补贴补助资金发放标准,目标值100,实际完成100,权重2.50,得分2.50。

5)养老及救助工作专项政府购买服务资金补助标准,目标值29000,实际完成46176,权重2.50,得分2.50。

6)孤儿在校高中生补助标准,目标值2500,实际完成2500,权重2.50,得分2.50。

7)农村区域性养老服务中心建设项目补助标准,目标值100,实际完成100,权重2.50,得分2.50。

8)养老从业人员入职或在职奖补标准,目标值2000,实际完成2000,权重2.50,得分2.50。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)民营养老床位占比,目标值50,实际完成80,权重7.50,得分7.50。

2、社会效益指标

1)单个社会组织参与社会服务项目服务人数,目标值200,实际完成1400,权重7.50,得分7.50。

2)农村养老服务设施覆盖率,目标值60,实际完成72.1,权重7.50,得分7.50。

3)“SOS”儿童村资金补助受益儿童数量,目标值80,实际完成82,权重7.50,得分7.50。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)“福康工程”服务对象满意度目标,目标值90,实际完成100,权重5.00,得分5.00。

2)养老机构服务对象满意度,目标值90,实际完成94.1,权重5.00,得分5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、通过对福彩公益金自查和现场抽查，发现部分县（市、区）尚未结合本地实际制定本地区福彩公益金使用管理办法，制度建设需进一步完善。

2、民办养老机构一次性开办补助和床位运营补贴预算不足。年初省级财政预算1500万元，而地方实际申报符合条件的需下达2222多万元，缺口722多万元，导致年中需调整新增预算。

3、受福彩销售政策调整和新冠肺炎疫情等因素影响，我省福彩销量、公益金筹集数量有所下降，影响了当年度省级福彩公益金的资金投入。

（二）改进措施

1、督促尚未制定本地区管理制度的基层民政单位加快制度建设步伐，参照民政部和省厅出台的管理制度，结合本地实际尽快制定符合本地区实际的管理办法，使福彩公益金资金使用切实做到有章可循，提高资金使用效益。

2、建议加大民办养老机构财政补助力度。进一步扶持民办养老机构发展，细化补助类型，提高补助标准，推进各类民办养老机构标准化、规范化、品牌化发展。在补助申报程序上，尽量指导各地提前申报时间，缩短审核时限，加快补助资金拨付进程。

3、通过优化福彩销售布局、开拓彩票销售市场等举措，从而增加福彩销量筹集省级福彩公益金，以保障省级福彩社会福利项目的顺利开展。

1