2021年度省级预算项目绩效自评报告

（用于社会福利的彩票公益金支出）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景、主要内容

按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，专项用于社会福利事业及符合宗旨的其他社会公益项目。使用范围包括：（一）资助为老年人、残疾人、儿童、社会救助对象等特殊群体提供服务的社会福利和社会救助项目；（二）对社会关注、有利于弘扬社会主义精神文明、能体现扶弱济困宗旨的福利慈善、社会公益项目给予适当资助；（三）社会福利基本设施建设项目；（四）符合宗旨的其他社会公益项目。

2.实施情况总体情况

（一）资助养老服务事业。城市养老服务设施覆盖率100%，农村养老服务设施覆盖率提高到72%，落实70所农村区域性养老服务中心前期工作，已开工建设农村区域性养老服务中心38个，已完成适老化改造3349户；目前已完成全省养老服务从业人员培训招标工作。对80周岁以上低保老年人足额发放高龄补贴，对低保对象、计划生育特殊家庭完全失能老年人进行补助。 （二）资助助残、救孤、济困等社会福利事业。在节日期间，对困难群众、孤儿走访慰问900多人次，充分体现社会关怀。为近300名农村贫困老人提供免费健康体检，增进民生福祉与社会和谐。援建对口帮扶单位2个项目，完善帮扶单位基本设施建设。 （三）资助政府购买服务。下达省级补助资金支持通过政府购买服务，实施养老及救助社会工作专业服务项目，创新养老及社会救助方式，提高为民服务质量。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额25813.24万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款25450.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转363.24万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额-363.24万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转-363.24万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

省级安排下达金额13137.24万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款13137.24万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。省级执行率51.62%。

实际支出金额4029.60万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款4029.60万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。实际支出率15.83%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标实现程度方面

目标（一）：资助养老服务事业：加快构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多功能、综合性养老服务体系，实施为特困供养人员提供服务的乡镇敬老院改造提升工程，通过改扩建、改造升级照护型床位、开辟失能老人照护单元等形式，逐步转型升级为区域性养老服务中心；实施10000户老年人家庭适老化改造；继续开展养老从业人员培训计划，争取省级年培训养老从业人员3000人次以上；推动贯彻落实省政府办公厅关于居家社区和机构养老的“双十条”措施要求，对低保对象、计划生育特殊家庭中的完全失能老年人进行补助；对80周岁以上低保老年人足额发放高龄补贴，提高城乡低保对象80周岁以上老年人生活水平。 目标（二）：资助助残、救孤、济困等社会福利事业：在节日期间对困难群众、孤儿等群体走访慰问，对孤儿提供医疗康复费用及入学资金补助；援建对口挂钩帮扶单位，对老区扶贫项目提供资金支持，为贫困肢体残疾人提供功能性康复辅具，解决其护理、出行等难题。  目标（三）：资助政府购买服务：推动全省社会工作和志愿服务发展，发挥社会工作在创新社会治理、服务保障民生的作用，用于社会工作和志愿服务工作开展。

2.阶段性目标实现程度方面

（一）资助养老服务事业。城市养老服务设施覆盖率100%，农村养老服务设施覆盖率提高到72%，落实70所农村区域性养老服务中心前期工作，已开工建设农村区域性养老服务中心38个，已完成适老化改造3349户；目前已完成全省养老服务从业人员培训招标工作。对80周岁以上低保老年人足额发放高龄补贴，对低保对象、计划生育特殊家庭完全失能老年人进行补助。 （二）资助助残、救孤、济困等社会福利事业。在节日期间，对困难群众、孤儿走访慰问900多人次，充分体现社会关怀。为近300名农村贫困老人提供免费健康体检，增进民生福祉与社会和谐。援建对口帮扶单位2个项目，完善帮扶单位基本设施建设。 （三）资助政府购买服务。下达省级补助资金支持通过政府购买服务，实施养老及救助社会工作专业服务项目，创新养老及社会救助方式，提高为民服务质量。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目需要调整绩效目标，预期无法完成年度目标。数量指标：由于资金项目安排有所调整，建设长者食堂数量、举办全省养老项目成果交易会场次两项指标需调减；成本指标：根据省委省政府2021年为民办实事工作部署，建议将农村区域性养老服务中心建设项目补助标准150万元/个调整为100万元/个。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

目前有序推进。项目按总体工作安排有序推进。部分项目进度相对缓慢：1.民办养老机构开办及运营补贴上半年组织开展申报和审核工作，下半年下达资金；2.组织养老服务从业人员培训人数目前已完成中标公示工作，下半年实施培训工作；3.养老服务评估县（市、区）数量属于年度评估工作，预计安排第四季度开展；4.农村区域性养老服务中心部分项目还在前期的规划设计和建设招标阶段，尚未开工；5.福康工程项目目前已开展前期准备工作，预计下半年实施项目；6.血友病患者慰问上半年主要是开展血友病患者摸底调查核实汇总工作，下半年予以发放慰问金；7.慈善交流活动已启动项目，预计下半年开展活动；8.残疾孤儿手术矫治和康复训练项目，目前处于前期准备工作阶段，预计下半年开展项目；9.老促会对老区学生助学扶贫，拟于9月份一次性发放。

2.执行效果情况

本项目执行效果中。（1）农村区域性养老服务中心建设项目省级资金已下达70%共计4900万元，全省已开工建设农村区域性养老服务中心38个；（2）适老化改造项目省级资金已下达70%共计700万元，全省已完成适老化改造3349户；（3）全省养老服务从业人员培训目前已完成招标工作，下半年全面实施培训工作；（4）民办养老机构开办及运营补贴上半年组织开展申报和审核工作，下半年下达资金；（5）完全失能老人护理补贴提前下达150万元，补助49个基本财力保障县；（6）80周岁以上低保老年人高龄补贴按月足额为23000多名发放每人每月100元的高龄补贴，提高困难群众老年人的生活水平；（7）对口援建帮扶资金下达213万元，补助省内2个项目，用于乡村振兴等为民办实事项目，改善群众生产生活条件；（8）养老及救助工作专项政府购买服务下达省级补助资金3091.4万元，拟通过政府购买服务，实施养老及救助社会工作专业服务项目，提高为民服务质量。

评价等级为中，部门评价等级为中，具体情况如下：

- 产出指标

- 数量指标

1)开工建设农村区域性养老服务中心项目数量,绩效目标值70.00,实际完成值38.00,完成进度54.29%,指标评价情况好。

2)适老化改造老年人家庭户数,绩效目标值10000.00,实际完成值3349.00,完成进度33.49%,指标评价情况较好。

3)组织养老服务从业人员培训人数,绩效目标值3000.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：上半年主要是做好培训准备工作，目前已完成项目采购，拟于7月开展培训。

4)建设长者食堂数量,绩效目标值10.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：商请省财政部门未批复相关预算项目，拟调整相关指标。

5)民政管理重点服务对象慰问人数,绩效目标值3000.00,实际完成值977.00,完成进度32.57%,指标评价情况较好。

6)慰问血友病患者人数,绩效目标值80.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：上半年主要是开展血友病患者摸底调查核实汇总工作，下半年予以发放慰问金。

7)为农村贫困老人进行健康体检人数,绩效目标值1200.00,实际完成值300.00,完成进度25.00%,指标评价情况中。

8)对口挂钩帮扶援建项目数量,绩效目标值7.00,实际完成值2.00,完成进度28.57%,指标评价情况中。

9)残疾孤儿手术矫治和康复训练比例,绩效目标值50.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：上半年开展前期准备工作，预计下半年开展项目。

10)老区助学扶贫获得资金补助的学生数量,绩效目标值330.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：目前处于前期准备工作阶段，拟于9月开学期间完成资金补助。

11)举办全省养老项目成果交易会场次,绩效目标值1.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：商请省财政部门未批复相关预算项目，拟调整相关指标。

12)养老服务评估县（市、区)数量,绩效目标值84.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：拟于年底对各县（市、区）一年的工作情况进行总结评价。

- 质量指标

1)单个农村区域性养老服务中心建设项目建筑面积,绩效目标值2500.00,实际完成值2500.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

2)单个农村区域性养老服务中心建设项目拥有床位数,绩效目标值80.00,实际完成值80.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 时效指标

1)农村区域性养老服务中心开工率,绩效目标值100.00,实际完成值54.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：部分项目还在前期的规划设计和建设招标阶段。

- 成本指标

1)农村区域性养老服务中心建设项目补助标准,绩效目标值150.00,实际完成值70.00,完成进度46.67%,指标评价情况好。

2)困难老年人家庭适老化改造补助标准,绩效目标值1000.00,实际完成值700.00,完成进度70.00%,指标评价情况好。

3)完全失能老人护理补贴省级补助资金补助标准,绩效目标值200.00,实际完成值200.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

4)民办养老机构开办及运营补贴标准,绩效目标值2000.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：根据资金管理办法，上半年组织开展申报和审核工作，下半年下达资金。

5)80周岁以上低保老年人高龄补贴补助资金发放标准,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 效益指标

- 经济效益指标

1)民营养老床位占比,绩效目标值50.00,实际完成值80.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 社会效益指标

1)“SOS”儿童村资金补助受益儿童数量,绩效目标值70.00,实际完成值126.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

2)城市养老服务设施覆盖率,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

3)农村养老服务设施覆盖率,绩效目标值70.00,实际完成值72.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

4)福康工程项目保障重度残疾人数量,绩效目标值275.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：目前已开展前期准备工作，下半年实施项目。

5)新增社会工作专业人才数量,绩效目标值3000.00,实际完成值6048.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

6)举办慈善交流活动数量,绩效目标值1.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：目前已启动项目，预计下半年开展活动。

- 生态效益指标

- 可持续影响指标

- 满意度指标

- 服务对象满意度指标

1)服务对象对养老机构服务满意度,绩效目标值90.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：下半年开展满意度调查。

2)福康工程项目保障对象满意度,绩效目标值95.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：下半年开展满意度调查。

3.项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。加快项目推进，结合实际情况及时调整绩效指标，预期各类项目能够完成全年目标。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为中，部门评价等级为中。本项目绩效评价结果为中，部门评价等级为中。预期各类项目年底前能够完成全年目标，全年评价结果为好。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.预算执行进度方面。

1)存在问题：受新冠疫情影响，省级福彩公益金增收放缓，导致部分资金未能及时下达执行。；改进措施：进一步优化福彩销售布局、不断开拓彩票销售市场等举措，增加福彩销量筹集省级福彩公益金，以保障省级福彩社会福利项目的顺利实施。

2.项目进度方面。

1)存在问题：部分项目进度相对缓慢，前期规划选址、设计审批和招标等工作相对繁琐，一定程度上影响了整体工作进展。；改进措施：加强工作协调，充分发挥联席会议制度的作用，加大资金配套，加快项目推动，确保社会福利项目建设如期完成。

3.执行效果方面。

4.项目完成可能性方面。

1)存在问题：由于省财政部门未批复相关项目预算，部分项目当年无法开展；根据省委省政府2021年为民办实事工作部署，农村区域性养老服务中心建设项目补助标准需调整。；改进措施：建议对建设长者食堂数量和举办全省养老项目成果交易会场次两项指标进行调减；建议将农村区域性养老服务中心建设项目补助标准150万元/个调整为100万元/个。

5.其他方面。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。总体预算安排相对缓慢，整体工作均有序推进，可以如期完成任务。