2021年度省级预算项目绩效自评报告

（支持社会组织参与民政服务专项（含支持慈善组织发展））

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景、主要内容

国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》和省委、省政府的政策意见，都对加大购买服务，转变政府职能提出了具体要求。现安排资金引导和动员社会组织等社会力量参与民政服务，通过购买服务，实施省级社会工作服务试点，开展人员培训和项目督导，支持慈善组织开展社会服务、委托第三方开展救助工作评估和运营省级孵化基地等，支持社会组织参与民政服务。

2.实施情况总体情况

以满足人民群众服务需求、保障和改善基本民生为根本出发点，通过政府购买服务，引导和动员社会组织、社会工作等社会力量参与民政服务，充分发挥其在助力民政服务、保障改善民生、创新社会治理、参与突发事件、提供社会公共服务等方面的积极作用。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额1500.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款1000.00万元、财政资金-基金预算拨款500.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

省级安排下达金额700.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款200.00万元、财政资金-基金预算拨款500.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。省级执行率46.67%。

实际支出金额0.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。实际支出率0.00%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标实现程度方面

开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训，每年培训人数不少于1500人；支持乡镇（街道）社会工作服务项目不少于20个；开展社区服务质量认证试点社区不少于10个，建立社区服务质量规范或标准不少于3个；支持慈善组织发展的项目数量不少于10个； 通过购买服务运营“12349”救助平台,“12349”平台受理的办结率达到85%以上；完成社会救助工作第三方评估抽查工作；通过购买服务运营省级社会组织孵化基地，委托第三方开展125家以上社会组织审计与评估工作。

2.阶段性目标实现程度方面

由于支持社会组织参与民政服务专项（含支持慈善组织发展）为新增专项资金，省政府还未正式批复该专项资金，因此省本级使用的资金还未向财政申请，资金尚未到位。已于3月底下达转移支付资金700万元，绩效指标还未下达，各地资金尚未使用。目前正在积极开展政府购买服务前期准备工作。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。无需调整绩效目标，预期本年度能够完成绩效目标。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

目前进度缓慢。由于支持社会组织参与民政服务专项（含支持慈善组织发展）为新增专项资金，省政府还未正式批复该专项资金，因此省本级使用的资金还未向财政申请，资金尚未到位。已于3月底下达转移支付资金700万元，绩效指标还未下达，各地资金尚未使用。目前正在积极开展政府购买服务前期准备工作，项目进度相对缓慢。

2.执行效果情况

本项目执行效果差。由于支持社会组织参与民政服务专项（含支持慈善组织发展）为新增专项资金，省政府还未正式批复该专项资金，因此省本级使用的资金还未向财政申请，资金尚未到位。已于3月底下达转移支付资金700万元，绩效指标还未下达，各地资金尚未使用。目前正在积极开展政府购买服务前期准备工作，项目执行效果较差。

评价等级为差，部门评价等级为中，具体情况如下：

- 产出指标

- 数量指标

1)支持慈善组织开展社会服务项目数量,绩效目标值10.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：未下达资金，目前处于前期准备工作阶段。

2)建立社区服务规范或标准,绩效目标值3.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：未下达资金，目前处于前期准备工作阶段。

3)开展社区服务质量认证试点数量,绩效目标值10.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：未下达资金，目前处于前期准备工作阶段。

4)开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训人数,绩效目标值1500.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：未下达资金，目前处于前期准备工作阶段。

5)支持购买基层社会工作服务项目数量,绩效目标值20.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：已于3月底下达转移支付资金，但由于省政府还未正式批复专项资金，因此绩效指标还未下达，各地资金尚未使用。

6)委托第三方机构审计评估社会组织数量,绩效目标值125.00,实际完成值88.00,完成进度70.40%,指标评价情况好。

- 质量指标

1)社会组织评估标准,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 时效指标

1)“12349”平台受理的办结率,绩效目标值85.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 成本指标

1)各地开展乡镇（街道）社会工作服务站督导和评估补助资金标准,绩效目标值2.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：已于3月底下达转移支付资金，但由于省政府还未正式批复专项资金，因此绩效指标还未下达，各地资金尚未使用。

- 效益指标

- 经济效益指标

- 社会效益指标

1)省级社会组织孵化园孵化社会组织数量,绩效目标值5.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：运营省级社会组织孵化基地项目正在加固建设中。

2)社会救助工作第三方评估工作抽查率,绩效目标值30.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：未下达资金，预计下半年开展评估工作。

3)支持各地实施的乡镇（街道）社会工作服务项目年度收益总人次,绩效目标值4000.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：已于3月底下达转移支付资金，但由于省政府还未正式批复专项资金，因此绩效指标还未下达，各地资金尚未使用。

- 生态效益指标

- 可持续影响指标

- 满意度指标

- 服务对象满意度指标

1)服务对象对慈善组织提供的服务满意度,绩效目标值80.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：下半年开展满意度调查。

2)服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度,绩效目标值80.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：下半年开展满意度调查。

3.项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。资金到位后，按照计划启动项目，加快实施进度，督促各地按要求完成绩效指标。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为差，部门评价等级为中。由于新增专项资金还未正式批复，资金尚未到位，项目实施进度缓慢。待项目正式批复后，积极开展政府购买服务项目，加快资金支出进度，完成年度绩效目标任务。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.预算执行进度方面。

1)存在问题：新专项审批流程影响资金使用进度，项目内容已于年初细化，但专项还未审批，无法使用资金。；改进措施：建议资金到位后，加快资金分配和使用进度，确保按照既定绩效目标完成。

2.项目进度方面。

1)存在问题：转移支付经费已下达，但专项还未审批，导致绩效目标下发和各地再分配无法按时完成，影响资金使用。；改进措施：针对有可能需要基层再次分配的资金，提前做好规划，留足留够基层提出分配方案的时限。

3.执行效果方面。

1)存在问题：本专项多为政府购买服务资金，容易产生购买的项目服务期限跨年的情况，影响绩效目标设置和达成情况。；改进措施：除自然年半年和一年绩效评估外，设置项目实施期后的结果性和影响性的绩效目标，便于对资金效果进行评估验收。

4.项目完成可能性方面。

5.其他方面。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。根据年度绩效目标设置，可以按时完成绩效目标，继续按照预算安排。