2021年度省级预算项目绩效自评报告

（百岁老人慰问经费）

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景、主要内容

《福建省老龄办等22部门关于进一步加强老年人优待工作的意见》（闽老龄办综 2014 3号）明确老年节期间，省政府为百岁及以上老年人发放慰问金，每人每年1000元。

2.实施情况总体情况

根据公安机关提供的百岁及以上老年人口基本信息，目前全省各地全面开展前期摸排和实地走访，对人员名单进行入户核实，建立百岁及以上老年人花名册。根据《福建省老龄办等22部门关于进一步加强老年人优待工作的意见》（闽老龄办综〔2014〕3号）和《福建省民政厅福建省财政厅关于做好2020年度全省百岁及以上老年人慰问金发放工作的通知》（闽民养老〔2020〕72号）要求，为当年年满100岁及以上且当年7月1日后仍健在的老年人发放慰问金。根据8月17日省政府办公厅转来收文编号为2021S4918的要求，2021年起百岁老人重阳节慰问标准提高到每人每次1500元，慰问金于重阳节前后发放到老年人手中。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额328.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款328.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额164.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款164.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

省级安排下达金额493.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款493.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。省级执行率100.20%。

实际支出金额433.20万元，其中：财政资金-一般预算拨款433.20万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。实际支出率88.05%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标实现程度方面

弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，树立尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，建立和完善老年人福利制度，让老年人共享社会发展成果。

2.阶段性目标实现程度方面

今年是建党100周年，省政府将百岁老人重阳节慰问金标准提高到每人每次1500元，这充分体现了省委省政府对百岁老人的关心关爱，共享社会发展成果，获得了社会的尊重，获得感明显增强，幸福感提升。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目需要调整绩效目标，预期无法完成年度目标。因每年制定的慰问目标人数是按年增15%预估，实际慰问时会产生偏差，今年实际慰问百岁老人数量目标需调整为2888人。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

目前进度较快。百岁老人重阳节慰问金标准提高到每人每次1500元，这充分体现了省委省政府对百岁老人的关心关爱，共享社会发展成果，获得了社会的尊重，获得感明显增强，幸福感提升。目前已全部完成百岁老人慰问金发放，同时持续加强政策宣传，不断提高群众知晓率。

2.执行效果情况

本项目执行效果好。本项目按照《福建省老龄办等22部门关于进一步加强老年人优待工作的意见》（闽老龄办综〔2014〕3号）和《福建省民政厅福建省财政厅关于做好2020年度全省百岁及以上老年人慰问金发放工作的通知》（闽民养老〔2020〕72号）要求执行。

评价等级为中，部门评价等级为较好，具体情况如下：

- 产出指标

- 数量指标

1)慰问百岁及以上老年人数量,绩效目标值3280.00,实际完成值2888.00,完成进度88.05%,指标评价情况差。

- 质量指标

1)慰问对象年龄,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 时效指标

1)百岁及以上老年人慰问款及时发放率,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 成本指标

1)省级百岁及以上老年人慰问款标准,绩效目标值1000.00,实际完成值1500.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 效益指标

- 经济效益指标

- 社会效益指标

1)政策群众知晓率,绩效目标值90.00,实际完成值91.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 生态效益指标

- 可持续影响指标

- 满意度指标

- 服务对象满意度指标

1)慰问对象满意度,绩效目标值90.00,实际完成值93.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

3.项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。根据《福建省民政厅福建省财政厅关于做好2020年度全省百岁及以上老年人慰问金发放工作的通知》（闽民养老〔2020〕72号）要求，根据2021年7月统计的我省百岁老人数量，目前已将慰问金全部发放到老年人手中。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为中，部门评价等级为较好。按照每人每次1500元的标准，已足额发放到全体百岁老年人手中，体现省委省政府对百岁老人的关心关爱。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.预算执行进度方面。

2.项目进度方面。

1)存在问题：百岁老人每年统计时间节点6月底，慰问金一次性发放时间为每年重阳节前后，与资金绩效进度要求存在偏差。；改进措施：建议百岁老年慰问经费绩效目标按照统计时间和发放时间节点科学设定。

3.执行效果方面。

4.项目完成可能性方面。

5.其他方面。

1)存在问题：因每年制定的慰问目标人数是按年增15%预估，实际慰问时会产生偏差，今年实际慰问人数不能达到年度绩效目标人数。；改进措施：建议百岁老人重阳节人数统计更加科学精准测算，设定百岁老年慰问人数年度绩效目标减少偏差。

2)存在问题：百岁老人统计工作，需要工作人员逐户入户开展相关统计，基层工作力量相对薄弱，存在人手不足问题。；改进措施：建议充分动员和发挥农村和社区干部的力量参与统计工作，同时加强统计工作培训，确保统计的准确性和时效性。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。已完成项目，建议明年按照每人每次1500元的标准安排预算。