2021年度省级预算项目绩效自评报告

（支持社会组织参与民政服务专项（含支持慈善组织发展））

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景、主要内容

国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》和省委、省政府的政策意见，都对加大购买服务，转变政府职能提出了具体要求。现安排资金引导和动员社会组织等社会力量参与民政服务，通过购买服务，实施省级社会工作服务试点，开展人员培训和项目督导，支持慈善组织开展社会服务、委托第三方开展救助工作评估和运营省级孵化基地等，支持社会组织参与民政服务。

2.实施情况总体情况

以满足人民群众服务需求、保障和改善基本民生为根本出发点，通过政府购买服务，引导和动员社会组织、社会工作等社会力量参与民政服务，充分发挥其在助力民政服务、保障改善民生、创新社会治理、参与突发事件、提供社会公共服务等方面的积极作用。

3.资金投入和使用情况

年初部门预算安排金额1500.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款1000.00万元、财政资金-基金预算拨款500.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款0.00万元、财政资金-基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。

省级安排下达金额1500.00万元，其中：财政资金-一般预算拨款1000.00万元、财政资金-基金预算拨款500.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。省级执行率100.00%。

实际支出金额103.25万元，其中：财政资金-一般预算拨款70.35万元、财政资金-基金预算拨款32.90万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转0.00万元、单位其他收入0.00万元、其他资金0.00万元。实际支出率6.88%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标实现程度方面

开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训，每年培训人数不少于1500人；支持乡镇（街道）社会工作服务项目不少于20个；开展社区服务质量认证试点社区不少于10个，建立社区服务质量规范或标准不少于3个；支持慈善组织发展的项目数量不少于10个； 通过购买服务运营“12349”救助平台,“12349”平台受理的办结率达到85%以上；完成社会救助工作第三方评估抽查工作；通过购买服务运营省级社会组织孵化基地，委托第三方开展125家以上社会组织审计与评估工作。

2.阶段性目标实现程度方面

目前已通过购买服务支持乡镇（街道）社会工作服务项目25个，服务2.1万人次；支持慈善组织发展项目1个，在《福建日报》开设慈善专版，开展慈善宣传；委托第三方审计评估118家社会组织；通过购买服务运营“12349”救助平台,“12349”平台受理的办结率达到100%。

3.绩效目标调整情况及其原因说明

本项目需要调整绩效目标，预期无法完成年度目标。产出指标：（1）建立社区服务规范或标准数量，绩效目标值≥3个,实际完成值0个，完成进度0%，指标评价情况差。偏差原因：2020年，由于社区需要集中精力做好疫情防控工作，无法协助开展制定标准的各项活动，因此2020年项目延期到2021年1月开始招投标，4月签订合同，工期6个月，预计到10月份初步完成2个标准。目前，《城市社区服务规范总则》已经专家论证，将尽快立项；社区服务质量认证标准已经完成初稿，正在征求意见。2021年的项目将在第一期结项评估后，于11月份启动招投标工作，预计将于2022年6月底前完成3个以上标准。（2）开展社区服务质量认证试点数量，绩效目标值≥10个,实际完成值0个，完成进度0%,指标评价情况差。偏差原因：2020年，由于受疫情影响，社区全力做好联防联控工作，社区服务质量认证项目延期开展，相关的服务规范和认证标准需到2021年10月底才能出台，相应的社区试点工作也予以延期。从2021年9月开始，已选择晋安区桂溪社区、台江区金斗社区等2个社区开展试点，人员培训、制度建设等正在进行当中。待第一期项目结束后，对应第二期项目，将选择不少于10个社区开展试点，预期将于2022年6月底前完成。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

1.项目进度情况

目前进度缓慢。该资金为2021年新增项目资金，省政府批复专项时间为6月3日，且子项目多为政府购买服务，需按照合同进度约定支付款项，转移支付资金需经过各级民政部门支出使用程序，并按照采购程序招标、评审、公示等，影响使用进度，导致目前支出比例偏低。

2.执行效果情况

本项目执行效果中。由于支持社会组织参与民政服务专项（含支持慈善组织发展）为新增专项资金，虽然已于3月底下达转移支付资金700万元，但绩效指标因立项批复较晚，下达时间也随之推后，各地资金使用进度受影响。各地目前正在积极实施政府购买服务采购流程，提高执行效果。

评价等级为较好，部门评价等级为中，具体情况如下：

- 产出指标

- 数量指标

1)支持慈善组织开展社会服务项目数量,绩效目标值10.00,实际完成值1.00,完成进度10.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：该资金于6月正式立项，经多次协调后，于8月明确通过政府购买服务及项目评审方式，支持慈善组织发展。省财政厅于9月1日追加批复政府购买服务预算，目前采购意向正在公示。同时，我厅已印发《2021年支持全省性慈善组织参与“阳光1+1牵手计划”实施方案》，通过申报、评审的方式，评选出10个左右的慈善组织在参与“阳光1+1牵手计划”行动中成效突出的项目给予资金支持，目前项目正在申报中。

2)建立社区服务规范或标准,绩效目标值3.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：2020年，由于社区需要集中精力做好疫情防控工作，无法协助开展制定标准的各项活动，因此2020年项目延期到2021年1月开始招投标，4月签订合同，工期6个月，预计到10月份初步完成2个标准。目前，《城市社区服务规范总则》已经专家论证，将尽快立项；社区服务质量认证标准已经完成初稿，正在征求意见。2021年的项目将在第一期结项评估后，于11月份启动招投标工作，预计将于2022年6月底前完成3个以上标准。

3)开展社区服务质量认证试点数量,绩效目标值10.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：2020年，由于受疫情影响，社区全力做好联防联控工作，社区服务质量认证项目延期开展，相关的服务规范和认证标准需到2021年10月底才能出台，相应的社区试点工作也予以延期。从2021年9月开始，已选择晋安区桂溪社区、台江区金斗社区等2个社区开展试点，人员培训、制度建设等正在进行当中。待第一期项目结束后，对应第二期项目，将选择不少于10个社区开展试点，预期将于2022年6月底前完成。

4)开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训人数,绩效目标值1500.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：受此次福建多地新冠肺炎疫情影响，原计划签约实施的培训类项目需延迟开展，具体要根据新冠肺炎疫情发展形势确定。下一步，将根据疫情防控情况，调整培训方式，积极推进项目进度。

5)支持购买基层社会工作服务项目数量,绩效目标值20.00,实际完成值25.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

6)委托第三方机构审计评估社会组织数量,绩效目标值125.00,实际完成值118.00,完成进度94.40%,指标评价情况好。

- 质量指标

1)社会组织评估标准,绩效目标值100.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 时效指标

1)“12349”平台受理的办结率,绩效目标值85.00,实际完成值100.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 成本指标

1)各地开展乡镇（街道）社会工作服务站督导和评估补助资金标准,绩效目标值2.00,实际完成值2.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 效益指标

- 经济效益指标

- 社会效益指标

1)省级社会组织孵化园孵化社会组织数量,绩效目标值5.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：为消除安全隐患，上半年对业务场所进行结构性鉴定，并完成场所加固的设计、招投标和工程加固工作。由于后期内部装修和设备采购尚未完成，预计年内无法委托第三方运营社会组织孵化园及培育社会组织项目。

2)社会救助工作第三方评估工作抽查率,绩效目标值30.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：2021年9月17日，省财政厅、民政厅联合印发了《福建省省级困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社〔2021〕35号），明确规定省民政厅、省财政厅根据需要制定困难群众救助工作绩效考评办法并通过考核确定，为开展社会救助工作绩效评估提供依据。同时，为确保工作推进上下一致，我省拟参考民政部、财政部2021年困难群众基本生活救助工作绩效评价指标制定我省社会救助工作绩效评价方案，因民政部《2021年度省（自治区、直辖市）困难群众基本生活救助工作绩效评价指标和评价标准》出台较晚（2021年8月5日才印发，我省8月23日才收到），目前我们正抓紧研究2021年社会救助工作绩效评估指标。下一步，我们将加强与财政厅沟通协调，力争11月底前完成社会救助工作绩效评估第三方招投标，并签订合同。

3)支持各地实施的乡镇（街道）社会工作服务项目年度收益总人次,绩效目标值4000.00,实际完成值21000.00,完成进度100.00%,指标评价情况好。

- 生态效益指标

- 可持续影响指标

- 满意度指标

- 服务对象满意度指标

1)服务对象对慈善组织提供的服务满意度,绩效目标值80.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：我厅已印发支持慈善组织参与“阳光1+1”行动的通知，目前项目正在申报中，尚未开展满意度调查。

2)服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度,绩效目标值80.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：目前基层社会工作服务项目多数刚签约，项目尚未全面开展，并未结项，还未开展服务满意度调查。

3.项目完成可能性

本项目能够如期完成项目建设。资金到位后，按照计划启动项目，加快实施进度，督促有关单位按要求完成绩效指标。

（二）绩效结论

本项目绩效评价结果为较好，部门评价等级为中。支持购买基层社会工作服务项目数量、按照社会组织评估标准开展评估工作（核心指标）、“12349”平台受理的办结率（核心指标）、各地开展乡镇（街道）社会工作服务站督导和评估补助资金标准（核心指标）、支持各地实施的乡镇（街道）社会工作服务项目年度收益总人次等5项指标，评价等级为优；委托第三方机构审计评估社会组织数量、支持慈善组织开展社会服务项目数量、建立社区服务规范或标准、开展社区服务质量认证试点数量、开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训人数、省级社会组织孵化园孵化社会组织数量、社会救助工作第三方评估工作抽查率、服务对象对慈善组织提供的服务满意度、服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度等9项指标，评价等级为较好。本项目绩效评价等级为中。

三、存在问题及原因分析和有关建议

（一）存在问题及原因分析和有关建议

1.预算执行进度方面。

1)存在问题：新专项审批流程影响资金使用进度，项目内容已于年初细化，但专项资金批复时间较晚，影响预算执行进度。；改进措施：建议资金拨付和资金立项尽量同步，便于资金使用单位加快资金分配和使用进度。

2.项目进度方面。

1)存在问题：该专项为新增专项，子项目多为政府购买服务，需按照合同进度约定支付款项，转移支付资金需经过各级民政部门支出使用程序，并按照采购程序招标、评审、公示等，影响使用进度，导致目前支出比例偏低。；改进措施：将督促有关单位加快资金使用进度、支出进度，推动项目尽快落实推进。

3.执行效果方面。

1)存在问题：本专项多为政府购买服务资金，容易产生购买的项目服务期限跨年的情况，影响绩效目标设置和达成情况。；改进措施：除自然年半年和一年绩效评估外，设置项目实施期后的结果性和影响性的绩效目标，便于对资金效果进行评估验收。

4.项目完成可能性方面。

5.其他方面。

（二）执行中预算安排的绩效建议。

建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。根据年度绩效目标设置，加快项目进度，提高资金使用效益，继续按照预算安排。