附件4

专项资金绩效自评报告

为提高乡村公益性骨灰楼堂建设专项资金专项资金使用绩效福建省民政厅（大财务）组织对2021年度乡村公益性骨灰楼堂建设专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

2021年全省乡村公益性骨灰楼堂奖补专项资金项目335个，其中一村一建（2000人以下）为235个，多村合建（2000人以上单村）100个，具体为福州9个、漳州19个、泉州50个、三明88个、莆田26个、南平29个、龙岩99个、宁德15个。省级下达乡村公益性骨灰楼堂奖补专项资金3850万元，分别于2020年11月和2021年3月分两批下达至有关设区市，其中，福州市130万元、漳州市285万元、泉州市550万元、三明市980万元、莆田市300万元、南平市345万元、龙岩市1100万元、宁德市160万元。设区市主管部门收到资金后，按项目申请情况将资金分配至各有关县（市、区），再逐级拨付至项目单位。截止2021年12月份完成271个村级公益性骨灰堂建设项目,实际完成资金2655万元。为准确评价专项资金的使用管理情况，根据我厅关于做好2021年度专项资金绩效自评工作的有关要求，2022年1月，我们组织对2021年度全省范围内该专项资金使用情况和项目建设情况进行全面调查摸底，要求各县（市、区）如实统计并填报调查表，并以设区市为单位反馈。在汇总分析调查结果的基础上，对资金的绩效目标落实情况进行了评估评价。

（二）主要成效

2021年补助农村公益性骨灰楼堂建设项目335个，目前验收合格250个。专项补助资金对加强财力困难的乡村公益性骨灰楼堂建设管理效果显著，补齐农村公益性骨灰楼堂建设短板，推广实施节地安放葬式，推进移风易俗，加快公益性设施建设步伐。乡村公益性骨灰楼堂奖补专项资金项目单个项目建设面积标准平均达501.08平方米以上，格位存放量平均718.87个以上，满足当地人民群众殡葬基本公共服务需求，取得了良好的社会效益，服务对象满意度抽查达89.44%，知晓率指标抽查达92.32%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分86.04分，等级为良，设置绩效目标10个，实际完成7个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)户籍居民2000人（含）以内的财力困难村奖补新建乡村公益性骨灰楼堂数量,目标值235,实际完成171,权重8.00,得分5.82,未完成原因：一是因为选址用地审批难；二是地方资金筹集问题；三是永安“7·16”事件后，为规范审批手续，永安市将全市公益性骨灰楼堂项目捆绑打包，因建设规模大，需推迟至2022年6月完工，符合《乡村公益性骨灰楼堂 建设省级奖补专项资金管理办法》有关规定。

2)户籍居民2000人以上财力困难村奖补新建乡村公益性骨灰楼堂数量,目标值100,实际完成79,权重8.00,得分6.32,未完成原因：一是因为选址用地审批难；二是地方资金筹集问题；三是永安“7·16”事件后，为规范审批手续，永安市将全市公益性骨灰楼堂项目捆绑打包，因建设规模大，需推迟至2022年6月完工，符合《乡村公益性骨灰楼堂 建设省级奖补专项资金管理办法》有关规定。

2、质量指标

1)单个乡村公益性骨灰楼堂项目建设面积标准,目标值200,实际完成501.08,权重7.00,得分7.00。

2)奖补的新建项目验收合格率,目标值100,实际完成74.63,权重7.00,得分0.00,未完成原因：一是因为选址用地审批难；二是地方资金筹集问题；三是永安“7·16”事件后，为规范审批手续，永安市将全市公益性骨灰楼堂项目捆绑打包，因建设规模大，需推迟至2022年6月完工，符合《乡村公益性骨灰楼堂 建设省级奖补专项资金管理办法》有关规定。

3)当地群众对省级奖补资金等相关政策的知晓率,目标值80,实际完成92.32,权重6.00,得分6.00。

3、时效指标

4、成本指标

1)户籍居民2000人（含）以内的财力困难村新建乡村公益性骨灰楼堂单个项目补助资金标准,目标值10,实际完成10,权重7.00,得分7.00。

2)户籍居民2000人以上的财力困难村新建乡村公益性骨灰楼堂单个项目补助资金标准,目标值15,实际完成15,权重7.00,得分7.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)户籍居民2000人（含）以内的财力困难村单个新建乡村公益性骨灰楼堂格位存放量,目标值100,实际完成718.87,权重15.00,得分15.00。

2)户籍居民2000人以上的财力困难村单个新建乡村公益性骨灰楼堂格位存放量,目标值300,实际完成2938.96,权重15.00,得分15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)当地群众对项目实施成效的满意度,目标值80,实际完成89.44,权重10.00,得分10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、项目建设较为缓慢。因选址困难、审批流程耗时长等方面影响，造成项目报批缓慢，影响项目进度。

2、用地审批难。项目用地需从林地调为建设用地，需省自然资源等部门审批，审批流程耗时长。

3、选址难。建设项目要符合当地群众意愿，有的项目所在村在生态红线范围内。

（二）改进措施

1、在疫情常态化等因素影响下，加快选址、审批环节进度，督促检查项目加快建设进度。

2、做好项目用地用林选址，加强民政部门与省自然资源和林业部门进行沟通，出台公益性殡葬设施用林用地专项保障政策，加快审批进度。

3、加大公益性节地安放政策和宣传，协调相关部门出台公益性殡葬设施用林用地专项保障政策。

1