附件4

专项资金绩效自评报告

为提高用于社会福利的彩票公益金支出专项资金使用绩效福建省民政厅（大财务）组织对2021年度用于社会福利的彩票公益金支出专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

福彩公益金的使用遵循“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，在保障民生、发展养老事业、资助、援建帮扶等方面发挥重要作用。2021年度省级彩票公益金主要包括3大类专项项目：用于养老服务事业,开展扶老、助残、救孤、济困等社会福利事业以及资助政府购买服务。加快构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多功能、综合性养老服务体系，大力支持养老机构建设。对80周岁以上低保老年人足额发放高龄补贴，提高城乡低保对象80周岁以上老年人生活水平。走访慰问困难群众、孤儿等群体，为孤儿、残疾人等人员提供帮助，提高其生活质量水平。援建对口挂钩帮扶单位，对帮扶项目提供资金支持。支持政府购买乡镇街道养老救助服务，提高乡镇街道养老救助服务能力。推动全省社会工作和志愿服务发展，发挥社会工作在创新社会治理、服务保障民生的作用。

（二）主要成效

福彩公益金基本实现当年度预定目标。全省建设70个农村区域性养老服务中心，适老化改造困难老年人家庭10000户，养老服务从业培训3036人，委托第三方机构对全省84个县（市、区）养老机构服务质量进行评估，26543名80周岁以上低保老人获得每月100元高龄补贴；资助新疆、宁夏等省外援建单位，对永泰、东山等省内对口挂钩帮扶单位扶贫项目提供资金支持；“SOS”儿童村资金补助受益儿童136人，节日期间对困难群众、孤儿等群体走访慰问，帮扶贫困学生330人，为1195名农村贫困老人提供健康体检，为贫困肢体残疾人提供功能性康复辅具；新增社会工作专业人才3453人，支持推动乡镇完成政府购买养老和救助服务，产生了良好的社会效益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.47分，等级为优，设置绩效目标29个，实际完成26个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)开工建设农村区域性养老服务中心项目数量,目标值70,实际完成70,权重2.50,得分2.50。

2)适老化改造老年人家庭户数,目标值10000,实际完成10000,权重2.50,得分2.50。

3)组织养老服务从业人员培训人数,目标值3000,实际完成3036,权重2.50,得分2.50。

4)建设长者食堂数量,目标值10,实际完成10,权重2.50,得分2.50。

5)民政管理重点服务对象慰问人数,目标值3000,实际完成3025,权重2.50,得分2.50。

6)慰问血友病患者人数,目标值80,实际完成100,权重2.50,得分2.50。

7)为农村贫困老人进行健康体检人数,目标值1200,实际完成1195,权重2.50,得分2.49,未完成原因：个别受检群众因天气、圣体、交通等因素原因，临时取消参加体检活动。

8)对口挂钩帮扶援建项目数量,目标值7,实际完成9,权重2.50,得分2.50。

9)残疾孤儿手术矫治和康复训练比例,目标值50,实际完成100,权重2.50,得分2.50。

10)老区助学扶贫获得资金补助的学生数量,目标值330,实际完成330,权重2.50,得分2.50。

11)举办全省养老项目成果交易会场次,目标值1,实际完成0,权重2.50,得分0.00,未完成原因：因疫情影响未开展全省养老项目成果交易会。

12)养老服务评估县（市、区)数量,目标值84,实际完成84,权重2.50,得分2.50。

2、质量指标

1)单个农村区域性养老服务中心建设项目建筑面积,目标值2500,实际完成3111.29,权重2.50,得分2.50。

2)单个农村区域性养老服务中心建设项目拥有床位数,目标值80,实际完成94.57,权重2.50,得分2.50。

3、时效指标

1)农村区域性养老服务中心开工率,目标值100,实际完成100,权重2.50,得分2.50。

4、成本指标

1)农村区域性养老服务中心建设项目补助标准,目标值150,实际完成100,权重2.50,得分0.00,未完成原因：根据基层反映项目建设实际需求和2020年度项目建设情况，为进一步满足更广泛的农村养老服务需求，考虑提高项目建设规模。我厅商请省财政厅将补助标准由原来100万元提高至150万元，财政厅未予通过。

2)困难老年人家庭适老化改造补助标准,目标值1000,实际完成1000,权重2.50,得分2.50。

3)完全失能老人护理补贴省级补助资金补助标准,目标值200,实际完成200,权重2.50,得分2.50。

4)民办养老机构开办及运营补贴标准,目标值2000,实际完成2000,权重2.50,得分2.50。

5)80周岁以上低保老年人高龄补贴补助资金发放标准,目标值100,实际完成100,权重2.50,得分2.50。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)民营养老床位占比,目标值50,实际完成76.8,权重6.00,得分6.00。

2、社会效益指标

1)“SOS”儿童村资金补助受益儿童数量,目标值70,实际完成136,权重4.00,得分4.00。

2)城市养老服务设施覆盖率,目标值100,实际完成100,权重4.00,得分4.00。

3)农村养老服务设施覆盖率,目标值70,实际完成72.3,权重4.00,得分4.00。

4)福康工程项目保障重度残疾人数量,目标值275,实际完成1080,权重4.00,得分4.00。

5)新增社会工作专业人才数量,目标值3000,实际完成3453,权重4.00,得分4.00。

6)举办慈善交流活动数量,目标值1,实际完成1,权重4.00,得分4.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象对养老机构服务满意度,目标值90,实际完成94.3,权重5.00,得分5.00。

2)福康工程项目保障对象满意度,目标值95,实际完成99.35,权重5.00,得分5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、按照政府性基金管理要求，省民政厅用于社会福利的彩票公益金的专项在2021年需根据收入情况安排支出进度，3000万养老服务发展“以奖代补”专项资金于2021年底才下达。

2、通过对福彩公益金自查和现场抽查，发现部分县（市、区）尚未结合本地实际制定本地区福彩公益金使用管理办法，制度建设需进一步完善。

3、因受到新冠肺炎疫情等影响，举办全省养老项目成果交易会工作任务未完成。

（二）改进措施

1、积极与财政厅沟通，争取各项业务经费能够尽早下达，保障各项工作任务有序开展。

2、督促尚未制定本地区管理制度的基层民政单位加快制度建设步伐，参照民政部和省厅出台的管理制度，结合本地实际尽快制定符合本地区实际的管理办法，使福彩公益金资金使用切实做到有章可循，提高资金使用效益。

3、更加合理规划各项任务开展时间，避免因疫情等突发情况影响，导致目标任务无法完成。

1