附件4

专项资金绩效自评报告

为提高支持社会组织参与民政服务专项（含支持慈善组织发展）专项资金使用绩效福建省民政厅（大财务）组织对2021年度支持社会组织参与民政服务专项（含支持慈善组织发展）专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

以满足人民群众服务需求、保障和改善基本民生为根本出发点，通过政府购买一批专业性、延续性强的服务项目，引导和动员社会组织、社会工作等社会力量参与民政服务，充分发挥其在助力民政服务、保障改善民生、创新社会治理、参与突发事件、提供社会公共服务等方面的积极作用，有效提升全省民政服务专业化水平，推进职能转变，提高为民服务质量。资金主要用于：1.全省乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训；2.支持慈善组织开展社会服务项目；3.开展社会救助工作绩效评估；4.购买社会救助服务热线运行服务；5.社会组织等级评估、审计和省级社会组织孵化基地运行服务经费；6.开展社区服务质量认证；7.委托第三方开展民政领域宣传活动；8.开展基层社会工作服务项目专业督导（过程指导）和评估工作；9.依托基层社工站开展社会救助、为老养老、儿童关爱保护、社区治理等示范项目。

（二）主要成效

支持一批慈善织实施慈善项目，营造慈善氛围；委托第三方开展200余家社会组织审计评估工作；开展全省基层社工站人员轮训工作，并通过购买服务实施社会工作服务项目，依托乡镇（街道）和城乡社区社会工作站（室），实施示范项目，开展项目评估和督导等工作；通过购买第三方服务运营123349平台，建立社区服务质量标准。项目充分发挥社会力量在完善社会救助、保障改善民生、创新社会治理、提供社会公共服务等方面的积极作用，提升服务精细化、专业化水平，有效推进行政管理体制改革，提升民政服务质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82.09分，等级为良，设置绩效目标14个，实际完成10个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)支持慈善组织开展社会服务项目数量,目标值10,实际完成10,权重5.00,得分5.00。

2)建立社区服务规范或标准,目标值3,实际完成4,权重2.00,得分2.00。

3)开展社区服务质量认证试点数量,目标值10,实际完成2,权重2.00,得分0.40,未完成原因：因受疫情和社区居委会换届选举影响，拟于2022年继续开展认证。

4)开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训人数,目标值1500,实际完成1273,权重5.00,得分4.50,未完成原因：由于疫情影响，乡镇（街道）社工站人员轮训线下培训项目难以按时开展，下一步将根据各地疫情情况加快培训实施进度。

5)支持购买基层社会工作服务项目数量,目标值20,实际完成25,权重15.00,得分15.00。

6)委托第三方机构审计评估社会组织数量,目标值125,实际完成231,权重6.00,得分6.00。

2、质量指标

1)社会组织评估标准,目标值100,实际完成100,权重5.00,得分5.00。

3、时效指标

1)“12349”平台受理的办结率,目标值85,实际完成100,权重5.00,得分5.00。

4、成本指标

1)各地开展乡镇（街道）社会工作服务站督导和评估补助资金标准,目标值2,实际完成2,权重5.00,得分5.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)省级社会组织孵化园孵化社会组织数量,目标值5,实际完成0,权重5.00,得分0.00,未完成原因：省级社会组织孵化基地加固改造工程经省机关事务管理局批准手2021年4月30日正式开工建设，计划2021年6 月30日完成。期间，为保证孵化基地功能最优化，5月初，厅领导带领基建工作相关人员在实地调研的基础上，对孵化基地建设项目进行了调整，增加了卫生间改造、办公室地面铺设、屋面墙面改造等项内容。新增项目提请厅党组会议研究通过期间，为避免不必要的浪费，工程暂停施工近3个月，因此造成孵化基地未按时建设完成交付使用，随之孵化基地的运营及物业无法按原计划开展招标工作，导致当年孵化基地运营及物业管理经费项目无法完成。

2)社会救助工作第三方评估工作抽查率,目标值30,实际完成0,权重5.00,得分0.00,未完成原因：经省政府批复同意，省财政厅、民政厅于2021年9月17日联合印发了《福建省省级困难群众救助补助资金管理办法》（闽财社〔2021〕35号），明确从新资金管理办法开始实施后，省级财政对各地补助资金可参考困难群众救助工作绩效考评结果测算。由于新资金管理办法开始实施时，2021年度资金已拨付完毕，两厅一致同意相关考评工作从次年开始执行。

3)支持各地实施的乡镇（街道）社会工作服务项目年度收益总人次,目标值4000,实际完成7339,权重20.00,得分20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象对慈善组织提供的服务满意度,目标值80,实际完成98.78,权重5.00,得分5.00。

2)服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度,目标值80,实际完成95.2,权重5.00,得分5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、因省政府专项资金立项较晚，且本项目多为政府购买服务项目，在各地转移支付资金执行方面，受购买服务资金需按项目进度分批次拨付的因素影响，该项目资金执行率整体不高。

2、在转移支付资金使用方面，有的地市出现按因素二次分配后，部分县区的资金量偏小，购买服务立项难度大，只能和本地资金整合使用的情况。

3、由于疫情原因，部分项目受影响无法按时启动，且有的项目为延续性项目，上一年度项目暂未结项，今年资金支持的项目无法开展，导致部分指标未能完成。

（二）改进措施

1、建议提前拨付资金，我厅提前指导各地筹备项目，待资金到位后加快实施进度。

2、我厅将提前对项目规模和资金成本指标进行规定指导，提高资金使用效率。

3、在设置指标时，提前考虑可能突发的情况，做好项目预案，及时调整资金使用方案。

1