## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 老区发展专项资金
主管部门 |  |  | 福建省民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 福建省民政厅（大财务）
项目概况 |  |  | 贯彻落实习近平总书记关于“要把老区红色资源利用好、把红色传统发挥好”、“要让红色基因代代相传”的重要指示精神和国务院《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《福建省促进革命老区发展条例》等政策法规中对加强革命遗址的保护、开发和利用提出的具体要求，设立专项资金加强我省非文物革命遗址保护利用工作，补助革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施的修缮、维护、布展等保护利用项目。
主要成效 |  |  | 2022年度老区发展资金补助75个非文物革命遗址（红色文化遗存）保护利用项目，截至2022年12月31日，已完工验收72个项目，其中58个项目对展示陈列进行了完善升级，完工项目全部对外开放。革命遗址的保护利用状况进一步改善，其革命传统教育功能得到进一步发挥。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 1980.00 | 10 | 99.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 2000.00 | 2000.00 |  | 1980.00 | — | 99.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推进革命遗址保护利用，修缮革命遗址，做好革命遗址布展工作，把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体，教育广大干部群众“不忘初心、牢记使命”，加快推进老区建设发展。 |  |  |  |  | 2022年度老区发展资金补助75个非文物革命遗址（红色文化遗存）保护利用项目，截至2022年12月31日，已完工验收72个项目，其中58个项目对展示陈列进行了完善升级，完工项目全部对外开放。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专项资金补助的项目数量 |  | ≥66.00个 |  | 75 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 革命遗址进行展示陈列的项目数量 |  | ≥56.00个 |  | 58 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | =100.00% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 当年完工率 |  | ≥85.00% |  | 96 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 每个革命遗址展陈项目平均补助资金 |  | ≥15.00万元 |  | 26.18 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 资金控制率 |  | ≤100.00% |  | 99 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成修缮维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例 |  | ≥80.00% |  | 96 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 |  | ≥80.00% |  | 98.71 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 革命遗址参观人数比修缮前增长率 |  | ≥40.00% |  | 72.89 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对项目建设情况的满意度 |  | ≥90.00% |  | 98.98 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 项目管理问题 |  | 去年受到疫情影响，闽侯县、诏安县、漳浦县各有1个项目进度偏慢，未能在年内完工。 |  |  |  | 督促福州市、漳州市民政（老区）部门加大监督跟进力度，争取在一季度内完工验收。同时将有关情况作为次年对各地市资金分配时的绩效因素予以减分。