## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 社会福利事业发展专项资金
主管部门 |  |  | 福建省民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 福建省民政厅（大财务）
项目概况 |  |  | 民政社会福利事业发展专项资金，是省级财政使用一般公共预算资金和福彩公益金，支持改善民政基本公共服务的专项资金。主要用于资助养老事业发展、未成年人保护关爱、援建帮扶公益活动等社会福利事业。项目主管部门为省民政厅，实施单位为省、市、县各级民政部门。
主要成效 |  |  | 1.持续推进养老服务工作。建设农村区域性养老服务中心70个、长者食堂（助餐点）300个，为10066户经济困难老年人进行家庭适老化改造，支持地市建设示范性居家社区养老服务网络、灾后重建，奖补五星级养老机构、照料中心，继续推进农村幸福院质量提升行动。组织开展养老服务从业人员培训3000人，开展养老宣传、养老服务质量评估。社区日间照料机构覆盖率95.8%，养老机构护理型床位占比68.2%。开展养老及救助工作专项政府购买服务项目156个，疫情期间社会工作服务项目参与社区疫情防控，受益总人次137006人。向26949名80周岁以上低保老年人发放高龄补贴1986.36万元，补助标准为100元/人/月，进一步提高城乡低保对象80周岁以上老年人的生活水平。2.开展“孤儿医疗康复明天计划”项目，孤儿医疗康复费用据实结算率达100%。支持推动莆田SOS儿童村顺利改革，保障儿童村的正常运转。3.支持省内外援建帮扶单位项目8个，助力援建帮扶地社会福利事业发展；走访慰问民政服务管理重点对象3973人次；为300个符合条件的重度残疾人配置康复辅助器具；支持社会组织参与社会服务，开展老区扶贫助学、罕见病患者治疗费用补充救助等项目，发挥社会组织功能作用。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 34900.00 | 34650.89 |  | 24379.66 | 10 | 70.36 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 34900.00 | 34650.89 |  | 24379.66 | — | 70.36
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.促进养老服务业健康发展。建设农村区域性养老服务中心70个，为1万户经济困难老年人进行家庭适老化改造，以“以奖代补”形式支持建设智慧养老院、家庭养老床位、长者食堂、农村幸福院运营质量改造提升等项目。依托乡镇（街道）社会工作站，引导和支持社会工作力量参与养老及救助服务，省级培训养老服务从业人员3000人以上。社区日间照料机构覆盖率超过90%，养老机构护理型床位占比超过57%，“一刻钟”居家养老服务圈基本建成，居家社区探访制度、特殊困难老年人定期探访和农村留守老年人关爱服务制度全面建立，养老服务水平和服务品质明显提升，80周岁以上低保老年人兜底保障水平进一步提高。通过开展养老服务宣传，全社会养老、孝老、敬老社会氛围更加浓厚。 2.提升未成年人保护关爱水平。继续开展“孤儿医疗康复明天计划”项目，孤儿医疗康复费用据实结算率达100%。支持推动莆田SOS儿童村顺利改革，保障儿童村的正常运转。 3.助力被援建帮扶单位加快发展。支持省内外援建帮扶单位项目7个，助力援建帮扶地社会福利事业发展；走访慰问民政服务管理重点对象不少于2500人次；为不少于270个符合条件的重度残疾人配置康复辅助器具；继续支持社会组织参与社会服务，开展老区扶贫助学、罕见病患者治疗费用补充救助、养老爱心护理工程等项目，发挥社会组织功能作用。 |  |  |  |  | 1.持续推进养老服务工作。建设农村区域性养老服务中心70个、长者食堂（助餐点）300个，为10066户经济困难老年人进行家庭适老化改造，支持地市建设示范性居家社区养老服务网络、灾后重建，奖补五星级养老机构、照料中心，继续推进农村幸福院质量提升行动。组织开展养老服务从业人员培训3000人，开展养老宣传、养老服务质量评估。社区日间照料机构覆盖率95.8%，养老机构护理型床位占比68.2%。开展养老及救助工作专项政府购买服务项目156个，疫情期间社会工作服务项目参与社区疫情防控，受益总人次137006人。向26949名80周岁以上低保老年人发放高龄补贴1986.36万元，补助标准为100元/人/月，进一步提高城乡低保对象80周岁以上老年人的生活水平。2.开展“孤儿医疗康复明天计划”项目，孤儿医疗康复费用据实结算率达100%。支持推动莆田SOS儿童村顺利改革，保障儿童村的正常运转。3.支持省内外援建帮扶单位项目8个，助力援建帮扶地社会福利事业发展；走访慰问民政服务管理重点对象3973人次；为300个符合条件的重度残疾人配置康复辅助器具；支持社会组织参与社会服务，开展老区扶贫助学、罕见病患者治疗费用补充救助等项目，发挥社会组织功能作用。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织养老服务从业人员培训人数 |  | ≥3000.00人 |  | 3000 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 适老化改造老年人家庭户数 |  | ≥10000.00户 |  | 10066 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 养老及救助工作专项政府购买服务项目数量 |  | ≥156.00个 |  | 165 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 对口挂钩帮扶援建项目数量 |  | ≥7.00个 |  | 8 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 民政管理重点服务对象慰问人数 |  | ≥2500.00人 |  | 3973 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村区域性养老服务中心建设数量 |  | ≥70.00个 |  | 70 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 农村区域性养老服务中心建设标准 |  | ≥2500.00平方米/所 |  | 2532.84 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 省级补助为民办实事养老建设项目当年完工率 |  | =100.00% |  | 100 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 农村区域性养老服务中心建设项目补助标准 |  | ≤100.00万元/所 |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 80周岁以上低保老年人高龄补贴补助资金发放标准 |  | =100.00元/月 |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 民办养老机构开办及运营补贴标准 |  | ≤1200.00元/张 |  | 1162 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | “明天计划”用于孤儿医疗康复费用据实结算比例 |  | =100.00% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区日间照料机构覆盖率 |  | ≥90.00% |  | 95.8 | 7.5 | 7.5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老机构护理型床位占比 |  | ≥57.00% |  | 68.2 | 7.5 | 7.5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | “福康工程”项目受助对象人数 |  | ≥270.00人 |  | 300 | 7.5 | 7.5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老及救助社会工作服务项目的受益总人次 |  | ≥31200.00人 |  | 137006 | 7.5 | 7.5 | 疫情期间，社会工作服务项目参与社区疫情防控，服务人数和服务覆盖面都高于预期目标。
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对养老政策满意度 |  | ≥90.00% |  | 93.22 | 5 | 5
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 福康工程”服务对象满意度目标 |  | ≥92.00% |  | 100 | 5 | 5
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 资金管理问题 |  | 因采购预算下达较晚，多个政府采购项目于下半年才开展，未能及时全额拨付合同款项。 |  |  |  | 提前研究谋划采购项目，明确需求、制定方案，加快实施进度，尽早完成政府采购相关工作。
|  | 资金管理问题 |  | 为提高资金使用效益，个别项目资金的分配方案进行了多次修改完善，导致下达时间较晚，影响了地市的执行率。 |  |  |  | 督促各地加快资金执行进度，尽早完成项目任务目标。2023年度及时做好资金分配下达工作。