## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 乡村公益性骨灰楼堂建设专项资金
主管部门 |  |  | 福建省民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 福建省民政厅（大财务）
项目概况 |  |  | 以满足群众基本安葬需求为根本出发点，通过对全省乡村公益性骨灰楼堂，包括乡镇公益性骨灰楼堂和村级公益性骨灰楼堂建设项目进行省级财政资金补助，按照城乡统筹、节地生态、方便群众的原则，积极推进乡镇公益性骨灰楼堂和村级公益性骨灰楼堂建设，有效满足群众基本安葬需求。该项目主管部门为省民政厅，实施单位为省、市、县各级民政部门。
主要成效 |  |  | 填补了当地公益性殡葬设施不足的空白，满足了当地群众的基本安葬需求。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 3500.00 | 3500.00 |  | 3360.00 | 10 | 96.00 |  | 7
| 其中：当年财政拨款 |  | 3500.00 | 3500.00 |  | 3360.00 | — | 96.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善殡葬基础设施建设，通过以奖代补方式支持建设30个乡镇公益性公墓和200个村级公益性骨灰楼堂建设，提升全省公益性殡葬设施服务供给水平，有效满足群众基本安葬需求。 |  |  |  |  | 完成建设30个乡镇级公益性骨灰楼堂项目，完成建设186个村级公益性骨灰楼堂项目，满足了当地群众的基本安葬需求。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建乡镇公益性骨灰楼堂数量 |  | ≥30.00个 |  | 30 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建村级公益性骨灰楼堂数量 |  | ≥200.00个 |  | 186 | 5 | 4.65 | 用地审批慢，已完成项目宗地测量及规划编制，正在办理用地审批。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单个乡镇公益性骨灰楼堂项目建设标准 |  | ≥5.00亩/个 |  | 4.62 | 10 | 9.24 | 单个乡镇公益性骨灰楼堂项目建设标准3076.59平方米/个，换算得4.62亩/个。平和县等地乡镇公益性骨灰楼堂面积不足。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单个村级公益性骨灰楼堂项目建设标准 |  | ≥200.00平方米/个 |  | 675.41 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 乡镇公益性骨灰楼堂和村级公益性骨灰楼堂新建项目验收合格率 |  | =100.00% |  | 93.91 | 10 | 9.39 | 计划新建项目230个，实际完成216个。三明有14个项目因用地问题无法按时完成。
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 新建乡镇公益性骨灰楼堂单个项目奖补资金 |  | ≤50.00万元/个 |  | 50 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 新建村级公益性骨灰楼堂单个项目奖补资金 |  | ≤10.00万元/个 |  | 10 | 5 | 5
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单个新建乡镇公益性骨灰楼堂墓（格）位存放量 |  | ≥2000.00格/个 |  | 9530.63 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单个新建村级公益性骨灰楼堂格位存放量 |  | ≥500.00格/个 |  | 809.22 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 当地群众对省级奖补资金等相关政策的知晓率 |  | ≥80.00% |  | 91.78 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众对建设项目实施成效的满意度 |  | ≥80.00% |  | 90.93 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 95.28
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议