## Sheet1
专项资金绩效自评表
（2022年度）
专项名称 |  |  | 支持社会组织参与民政服务专项（含支持慈善组织发展）
主管部门 |  |  | 福建省民政厅 |  |  | 实施单位 |  | 福建省民政厅（大财务）
项目概况 |  |  | 以满足人民群众服务需求、保障和改善基本民生为根本出发点，通过政府购买服务，引导和动员社会组织、社会工作等社会力量参与民政服务，充分发挥其在助力民政服务、保障改善民生、创新社会治理、参与突发事件、提供社会公共服务等方面的积极作用，拟连续三年，用途如下：1.全省乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训；2.支持慈善事业发展；3.开展社会救助工作绩效评估；4.购买社会救助服务热线运行服务；5.社会组织等级评估、审计和省级社会组织孵化基地运行服务经费；6.开展社区服务质量认证；7.委托第三方开展民政领域宣传活动；8.开展基层社会工作服务项目专业督导（过程指导）和评估工作；9.支持依托基层社工站开展社会救助、为老养老、儿童关爱保护、社区治理等示范项目。
主要成效 |  |  | 委托第三方开展社区服务质量认证，建立社区服务质量规范和标准。开展慈善队伍培训，支持慈善组织开展服务项目。委托第三方机构对社会组织进行审计、评估、委托等工作。支持各地开展乡镇（街道）社会工作示范项目，开展全省基层社工站评估工作。委托第三方开展民政领域宣传活动。
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 1880.94 | 1575.00 |  | 1064.77 | 10 | 67.60 |  | 5
| 其中：当年财政拨款 |  | 1425.00 | 1425.00 |  | 952.37 | — | 66.83
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 455.94 | 150.00 |  | 112.40 | — | 74.93
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训，每年培训人数不少于1500人；支持乡镇（街道）社会工作服务项目不少于25个；委托第三方对不少于40个基层社工项目进行评估审计；开展社区服务质量认证试点社区不少于5个，建立社区服务质量规范或标准不少于2个；对慈善队伍进行培训，不少于100人次；完成社会救助工作第三方评估抽查工作；通过购买服务委托第三方机构对社会组织进行审计、评估，委托第三方开展100家以上社会组织审计与评估工作。 |  |  |  |  | 开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训，培训覆盖2224人；支持乡镇（街道）社会工作服务项目25个，服务覆盖约2万人次，服务满意度达96.6%；已委托第三方对56个基层社工项目进行评估审计；开展社区服务质量认证试点社区5个，建立社区服务质量规范或标准3个；对慈善队伍进行培训，覆盖202人次；完成社会救助工作第三方评估抽查工作，覆盖32%的区县；通过购买服务委托第三方机构对235家社会组织进行审计、评估，全省社会组织参与年报率达90.19%。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年内慈善队伍培训人次 |  | ≥100.00人次 |  | 202 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 抽检基层社工项目数量 |  | ≥40.00个 |  | 56 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建立社区服务规范或标准 |  | ≥2.00个 |  | 3 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展社区服务质量认证试点数量 |  | ≥5.00个 |  | 5 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持购买基层社会工作服务项目数量 |  | ≥25.00个 |  | 25 | 8 | 8
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 委托第三方机构审计评估社会组织数量 |  | ≥100.00个 |  | 235 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展乡镇（街道）社会工作服务站驻站队伍培训人数 |  | ≥1500.00人 |  | 2224 | 6 | 6 | 疫情期间，社会工作服务项目参与社区疫情防控，服务人数和服务覆盖面较多。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 开展社区服务质量认证通过率 |  | =100.00% |  | 100 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 购买基层社会工作服务签约时限 |  | ≤4.00月 |  | 12 | 3 | 0 | 受疫情和上一年度项目尚未完成影响，部分项目立项时间偏晚。下一步将指导过各地加快项目策划力度，提高资金效率。
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 各地开展乡镇（街道）社会工作服务站督导和评估补助资金标准 |  | ≤3.00万元 |  | 3 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 成本指标 | 补助社会工作示范点购买服务的资金标准 |  | ≤20.00万元 |  | 20 | 2 | 2
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 追踪指导全省性社会组织参加年报率 |  | ≥70.00% |  | 90.19 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会救助工作第三方评估工作抽查率 |  | ≥30.00% |  | 32 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 支持各地实施的乡镇（街道）社会工作服务项目年度收益总人次 |  | ≥10000.00人次 |  | 20858 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度 |  | ≥80.00% |  | 96.6 | 10 | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 92
评价等级 |  | 优（S≧90）
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议
|  | 项目立项问题 |  | 购买服务项目存在项目资金受项目进度影响，存在资金拨付和实际支出进度偏慢的问题。 |  |  |  | 提前下达第二年资金，指导地市提前策划来年服务项目，将项目实施期和财政年尽量同步，加快资金使用率。